## Hoja 1
Proyecto Final: Ordex
Codigo | Nombre del Requerimiento | Descripción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha fin | Estado
RG-001 | Cargar inventario | En el caso de que exista un medio de registro, como lo sería una tabla en Excel, esta función cargará la información ya registrada, sino existe se crea uno al cerrar el programa. | Alondra Mayen | 2025-06-03 |  | Proceso
RG-002 | Cargar distribuciones | Si existe el medio donde se almacenan las distribuciones se cargará la información de esta para ser usada en otras funciones, si no existe se creará un Excel al cerrar el programa. | Diego Gómez | 2025-06-05 |  | Proceso
RG-003 | Guardar inventario | Guardar el valor del inventario de cada producto dentro de una lista, teniendo en cuenta su nombre, su valor individual (En números positivos), la cantidad y la fecha en la que se registró. | Cristopher santana | 2025-06-07 |  | Proceso
RG-004 | Guardar distribuciones | Un registro que permite saber la fecha de retiro de un producto y la cantidad que fue retirada. |  | 2025-06-09 |  | Proceso
RG-005 | Obtener nuevo ID | generar un numero de ID a cada producto individualmente para identificar los valores dentro de las listas y modificarlos al comprar o venderlos | Cristopher santana | 2025-06-11 |  | Proceso
RG-006 | Regristrar productos | Registrar solicitudes y verificar disponibilidad del material solicitado | Alondra Mayen | 2025-06-13 |  | Proceso
RG-007 | Mostrar inventario | Visualizar el inventario actual disponible en el sistema. | Mattias Martinez | 2025-06-15 |  | Proceso
RG-008 | Distribuir producto | Asignar productos del personal desde el inventario | Mattias Martinez | 2025-06-17 |  | Proceso
RG-009 | Calcular inventario mínimo | Utilizando la fecha del último retiro y la fecha presente (En la que actualmente se está retirando un producto) para obtener los tiempos de reposición de ese producto y a su obtener lo mínimo que debería de estar almacenado, o en otras palabras el la cantidad mínima del producto que debería estar almacenado. | Diego Gómez | 2025-06-03 |  | Proceso
RG-010 | Menú | La parte visual que permite elegir cual de las funciones presentes se ejecutaran: | Alondra Mayen |  |  | Proceso